## Sheet1
TM4C 联调问题记录
TM4C 联调问题记录 | 问题 | 解决方式
1 | 地址进位逻辑 | 由TM4CBoot完成 | 已修改
2 | TM4CAPP回复长度不正确 | 特殊处理由APP发送 | 已修改
3 | TM4CAPP回复CRC不正确 | 特殊处理由APP发送 | 已修改
4 | TM4C大小端传输格式修改 | TM4CBoot修改代码 | 已修改
5 | HMI发送不加延时，收不到回复的数据 | HMI已修改为合适时间 | 已修改
6 | HMI发送一半中途退出 | HMI变量溢出 | 已修改
7 | HMI发送数据，为错误数据全为0 | HMI变量溢出 | 已修改
8 | TM4C 增加进位指令接受 | TM4CBoot修改代码 | 已修改