## Sheet1
序号 | 更改内容 | 责任人
1 | TM4C 按地址下发时，需要处理一下地址长度如： FFFF 到10000 需要做处理 | XHX
2 | 更改下载协议，修改代码 | YYC
3 | 增加MSP430升级部分代码 | YYC
4 | 调整TM4C芯片的确认升级完成等待时间 | YYC
5 | 调整选择MSP430 芯片的等待时间；

## Sheet3
序号 | 文件
1 | 联调后TM4C APP 代码 | XHX
2 | 联调后TM4C Boot 代码 | XHX
3 | 联调后MSP430 APP 代码 | XHX
4 | 联调后MSP430Boot 代码 | XHX
5 | 联调后HMI 代码 | YYC
6 | 调试记录 | XHX&YYC
7 | 自测手册 | XHX&YYC

## Sheet2
调试计划
5/19 上午 | 5/19 下午 | 5/22 上午 | 5/22 下午 | 5/23 上午 | 5/23 下午 | 5/24 上午 | 5/24 下午 | 5/25 上午 | 5/25 下午 | 5/26 上午 | 5/26 下午
确定配合方案 | 修改代码 | 调试TM4C | 问题修改 | 根据测试方案进行测试TM4C | 调试MSP430 | 问题修改 | 调试MSP430 | 根据测试方案测试MSP430 | 整体调试&问题解决 | Boot升级方案测试 | 输出调试文档